## Grafico BurnDown
Backlog - ToDo - Doing - Done | Horas por Tarefa | Dia 1 | Dia 2 | Dia 3 | Dia 4 | Dia 5 | Dia 6 | Dia 7 | Dia 8 | Dia 9 | Dia 10 | Dia 11 | Dia 12 | Dia 13 | Dia 14 | Dia 15
Levantamento dos custos do projeto para os próximos 60 dias | 5 | Dia 1: 6
Levantamento de requisitos das API's | 3 | Dia 1: 3
Levantamento dos prazos de parcelamento | 4 | Dia 1: 2
Levantamento jurídico LGPD | 4 | Dia 2: 6
Levantamento Financeiro das taxas de parcelamento | 4 | Dia 2: 3
Verificação tabelas e banco de dados que serão usadas na itegração | 2 | Dia 2: 2
Levantamento de funcionalidades junto ao fornecedor (wpp). | 4 | Dia 3: 4
Levantamento de necessidades e funções junto ao cliente | 4 | Dia 3: 4
Verificar requisitos com as equipes de Maquininha e e-commerce API | 6 | Dia 3: 6
Tarefas diárias | 2 | Dia 4: 2
Levantamento e gerenciamento de riscos | 5 | Dia 4: 5
Determinar entrada de dados do sistema do banco | 7 | Dia 4: 20
Compartilhamento de dados com a plataforma do Wpp | 6 | Dia 5: 6
Verificação transação de Crédito parcelado via banco | 4 | Dia 5: 4
Front maquininha sistema Banco equipe thunder cats Cobrar a outra célula | 7 | Dia 6: 11
Front WPP sistema Banco equipe Jaspion | 6 | Dia 6: 6
Backend sistema Banco | 6 | Dia 7: 6
Desenvolvimento das camadas de comunicação das API's | 2 | Dia 7: 2
Preparação dos Json e XML para envio API | 2 | Dia 7: 2
JSON RETORNO | 3 | Dia 7: 3
Json dados transação | 3 | Dia 8: 3
Json dados cartão | 3 | bar: Dia 8
Json dados clientes | 3 | Dia 8: 3
Json dados produto e valor | 3 | Dia 8: 3
Desenvolvimento painel de gerenciamento da integração | 8 | Dia 9: 8
Integrar autenticação API | 5 | Dia 9: 8
Desenvolver tela de dados de tokenização | 5 | Dia 10: 5
Criar tokens de segurança para minimizar possibilidades de fraude. OATH2 | 4 | Dia 10: 4
Criar validações de segurança validando numero wpp com numero cadastrado no sistema do banco | 6 | Dia 11: 6
Desenvolvimento transação de Débito parcelado via banco; | 5 | Dia 11: 5
Desenvolvimento transação de Crédito parcelado via banco | 5 | Dia 12: 5
Desenvolvimento transação de Débito WPP | 5 | Dia 12: 7
Desenvolvimento transação de Crédito WPP | 5 | Dia 12: 5
Desenvolvimento transação de Débito parcelado via WPP | 5 | Dia 13: 6
Desenvolvimento transação de Crédito parcelado via WPP | 5 | Dia 13: 5
Espionagem industrial: Produtos que os concorrentes pretendem trazer: | 2 | Dia 13: 2
1º Pagamento VIA QRCODE | 6 | Dia 14: 6
2º CONSULTA SERASA | 4 | Dia 14: 4
3º SMS CODIGO AUTENTICAÇÂO | 6 | Dia 15: 6
4º COMPRA FALSA IDENTIFICAVEL (simula aprovação de compra e saldo falso) | 6 | Dia 15: 6
Tempo Real Restante | 180 | 169 | 158 | 144 | 117 | 107 | 90 | 77 | 67 | 51 | 42 | 31 | 14 | 1 | -9 | -21
Tempo 7Previsto | 180 | 168 | 156 | 144 | 132 | 120 | 108 | 96 | 84 | 72 | 60 | 48 | 36 | 24 | 12 | 0
TabelaBurnDown.xlsm